**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о.ректора СПбГУСЭ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Лубашев

05.09.2013

**ПЛАН-ГРАФИК**

подготовки ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики» к государственной аккредитации в 2013/2014 учебном году

(с учётом мероприятий подготовки к государственной аккредитации,

реализованных в 2012/2013 учебном году)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАТА** | **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 12.09.2013 |  | Формирование проекта приказа о подготовке университета к государственной аккредитации (ГА) | и.о. проректора по УР | Приказ и.о.ректора  от 19.09.2013  №177/5 |
| 17.10.2013 |  | Организация подготовки и проверки готовности учебно-методических комплексов по специальностям (направлениям) подготовки и дисциплинам к ГА | и.о. проректора по УР; директора техникумов;  институтов, колледжа, филиалов | Распоряжение и.о. проректора по УР от 07.10.2013  № 01-25/16 |
| Октябрь 2013 |  | Разработка, совместно с СПбГЭУ, методических рекомендаций по составлению отчётов о самообследовании ООП ВПО и СПО | и.о. проректора по УР СПбГУСЭ, проректор по УМР СПбГЭУ | Приказ СПбГЭУ от 11.09.2013  № 448;  Приказ  СПбГУСЭ от 18.10.2013  №220/5 |
| Октябрь 2013 |  | Проведение инструктивных совещаний и методических семинаров с руководителями структурных подразделений и директорами филиалов:   * о порядке формирования отчётов о самообследовании ООП; * об учебно-методическом и информационном обеспечении ООП; * о подготовке к проведению тестирования студентов | и.о. проректора по УР, и.о. начальника методического управления (МУ), начальник отдела лицензирования, аккредитации и качества (ОЛАиК);  руководитель департамента организации образовательной деятельности (ДООД) | Еженедельные совещания с директорами институтов, техникумов, колледжа и филиалов, зав. кафедрами  СПбГУСЭ,  Методический семинар 09.10.2013 с СПбГЭУ |
| 25.10.2013 |  | Организация проверки отчётов по результатам самообследования ООП ВПО и СПО | и.о. проректора по УР, начальник ОЛАиК | Распоряжение и.о. проректора по УР от 17.10.2013  № 01-25/17 |
| 30.10.2013 |  | Заседание Учёного Совета СПбГУСЭ «О результатах самообследования деятельности университета и филиалов» | и.о. проректора по УР | Выписка из решения  Учёного Совета  от 30.10.2013 № |
| Октябрь 2013 |  | Проведение студенческих собраний для разъяснения задач и содержания государственной аккредитации | директора техникумов;  институтов, колледжа, филиалов | Проведены собрания |
| Сентябрь-октябрь 2013 |  | Организация и проведение контрольных проверок остаточных знаний студентов по дисциплинам аккредитуемых ООП (бакалавриат, специалитет, СПО) | руководитель ДООД;  ответственные за аккредитацию ООП и УГС | Материалы с результатами тестирования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Октябрь 2013 |  | Подготовка сводного отчёта о самообследовании университета в формате программного модуля по показателям деятельности вуза | И.о.нач-ка МУ | Модуль по показателям деятельности СПбГУСЭ |
| Октябрь 2013 |  | Подготовка сводного отчёта о самообследовании университета в формате программного модуля по показателям деятельности филиалов | Директора филиалов | Модуль по показателям деятельности филиалов СПбГУСЭ |
| 30.10.2013 |  | Представление на рассмотрение и.о.ректора отчёта о самообследовании СПбГУСЭ (модуль по показателям деятельности ОУ) и утверждение отчёта на заседании Учёного Совета | И.о.нач-ка МУ; директора филиалов | Выписка из решения  Учёного Совета  от 30.10.2013 № |
| 05.11.2013 |  | Размещение отчёта о результатах самообследования СПбГУСЭ и филиалов (модуль по показателям деятельности ОУ) на официальном сайте вуза и сайтах филиалов в сети Интернет | И.о.нач-ка МУ; директора филиалов | Размещение отчётов на сайтах |
| Ноябрь 2013 |  | Формирование пакета документов для прохождения процедуры государственной аккредитации в 2013 г. | И.о.нач-ка МУ, начальник ОЛАиК | Пакет документов для подачи в Рособрнадзор |
| 12.11.2013 |  | Представление документов в Рособрнадзор для прохождения процедуры государственной аккредитации СПбГУСЭ | начальник ОЛАиК | Уведомление Рособрнадзора от 18.11.2013 о принятии заявления к рассмотрению по существу |
| 1-10 декабря 2013 |  | Экспертиза ООП |  | Экспертные заключения |
| Декабрь 2013 |  | Принятие решения Аккредитационной коллегией Рособрнадзора |  | Свидетельство о государственной аккредитации |

Составил

и.о.проректора по УР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Гомзин